## Investeringsprosjekter SEKF
Nr |  | Beløp i hele tusen | [16 empty] | VEDLEGG 5
| Prosjektnr | Prosjekt | Prosjektleder | Status | Vedtatt totalramme | SK Regnskap | SEKF forbruk | Totalt forbruk | Regnskap april 2020 | Søkt videreført fra 2019 | Budsjett 2020 | Totalt budsjett 2020 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnads-estimat | Prognose på årets utgifter 2020 | Overføres til 2021 | Budsjettjustering i sak om 1. perioderapport | Status framdrift
1 | 56101 | Kulturbygg rehabilitering, rullerende bevilgning | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 315 | -739 | 3000 | 2261 | 13.93% | Som planlagt | Sikker | 2261000 |  | 0 | Tas sikte på ferdigstilling i fjerde kvartal 2020. Arbeid pågår med KinoKino, Skeianetunet eldresenter og Thranegården.
2 | 56102 | Bygningsm. utbedr. Kinokino | Buster |  | 2000 |  |  |  | 54 | 384 | 1600 | 1984 | 2.722% | Som planlagt | Sikker | 1984000 |  | 0 | Tas sikte på ferdigstilling i tredje kvartal 2020.
3 | 56103 | Kinokino-Stasjon K felles bevilgning | Buster |  | 2000 |  |  |  | 38 | 205 | 1000 | 1205 | 3.154% | Som planlagt | Sikker | 1205000 |  | 0 | Tas sikte på ferdigstilling i tredje kvartal 2020.
4 | 56104 | Vitenfabrikken nytt gulv - lekkasje | Buster | [5 empty] | 45 | 923 | 0 | 923 | 4.875% | Som planlagt | Sikker | 923000 |  | 0 | Prosjektering pågår og prosjektet ferdigstilles i tredje kvartal 2020.
5 | 56105 | Langgata 76 - utskift. tak, utvendig rehab | Buster |  | 15250 |  |  |  | 316 | 977 | 12873 | 13850 | 2.282% | Som planlagt | Ganske sikker | 13850000 |  | 0 | K1 ble behandlet av formannskapet i mars. Det arbeides med reduksjon av omfang og kostnader. Deretter vil prosjektet lyses ut i markedet, og K2 med endelig kostnadsramme legges frem.
6 | 56106 | Kulturhuset - rehabilitering | Buster |  | 26000 |  |  |  | 1568 | -435 | 25000 | 24565 | 6.383% | Før plan | Sikker | 24565000 |  | 0 | Arbeid fremskyndet i forbindelse med stenging av Kulturhuset ved Covid-19-utbrudd. Planlagt utført sommeren 2020, men oppstart er nå framskyndet til mai.
7 | 56107 | Kulturhuset - tautrekk og lysanlegg | Buster |  | 21300 |  |  |  | 70 | 669 | 20300 | 20969 | 0.3338% | Som planlagt | Sikker | 20969000 |  | 0 | Kontrakt ble signert i april og arbeid startes så snart utstyr mottas.
8 | 56108 | Kulturhuset foaje oppgradering | Buster |  | 3750 |  |  |  | 0 |  | 3750 | 3750 | 0% | Som planlagt | Usikker | 3750000 |  | 0 | Avventer sameiemøte for å avklare leieforhold. Dersom dette ikke resulterer i leieavtale, vil ikke midlene bli brukt.
9 | 56201 | Kommunale boliger rehabilitering, ca 24 per år | Ingvar |  | Årlig rullering |  |  |  | 1489 | 8580 | 8000 | 16580 | 8.981% | Som planlagt | Usikker | 16580000 |  | 0 | Rehabilitering av boliger avhenger av inn- og utflyttinger. Dersom tilstrekkelig antall beboere flytter ut i løpet av året, vil midlene bli brukt.
10 | 56203 | Boligsosial handlingsplan, kjøp boliger | Tine |  | Årlig rullering |  |  |  | 17978 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 61972000 |  | 61972000 | Ref prosjekt 56231. Budsjettet var lagt der, men kostnadene føres på dette prosjektet. Flytter derfor budsjettet til dette prosjektet.
11 | 56205 | Omsorgsbygg rehabilitering | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 974 | 979 | 10000 | 10979 | 8.871% | Etter plan | Sikker | 10979000 |  | 0 | Utbruddet av Covid-19 kan gjøre det utfordrende å få tilgang til byggene. Prosjektene kan av den grunn bli forsinket.
12 | 56206 | Boliger for vanskeligstilte, tun | Jarle | [5 empty] | 288 | 500 | 2000 | 2500 | 11.52% | Som planlagt | Ganske sikker | 2500000 |  | 0 | Arbeid pågår med regulering/forprosjekt/tomteavtaler på Foss Eikeland, samt Stokkastø.
13 | 56207 | Boliger for vanskeligstilte, småhus | Jarle |  | Årlig rullering |  |  |  | 3350 | -2914 | 13233 | 10319 | 32.46% | Som planlagt | Sikker | 10319000 |  | 0 | Bygging av småhus på Bogafjell pågår.
14 | 56208 | Luragata 31 | Jarle |  | 10000 |  |  |  | 150 | -182 | 9770 | 9588 | 1.564% | Etter plan | Ganske sikker | 7588000 | 2000 | -2000000 | Behandling av rammesøknad pågår per april. Forventes ferdigstilt i andre kvartal 2021.
15 | 56209 | Ombygging Skeianegt. 14 | Buster |  | 7100 |  |  |  | 0 | 358 | 6500 | 6858 | 0% | Etter plan | Usikker | 3858000 | 3000 | -3000000 | Behandling av rammesøknad pågår per april. Forventes ferdigstilt i tredje kvartal 2021.
16 | 56210 | EFF-boliger Olsokveien | Morten |  | 46300 |  |  |  | 96 | 2033 | 24600 | 26633 | 0.3605% | Som planlagt | Ganske sikker | 26633000 |  | 0 | Anubudsfrist i slutten av april. Forventes ferdigstilt i slutten av 2021.
17 | 56212 | EFF-boliger Skeianegata | Morten |  | 83600 |  |  |  | 0 | 115 | 6850 | 6965 | 0% | Etter plan | Usikker | 6965000 |  | 0 | Utarbeidelse av romprogram pågår. Prosjektet skal potensielt utlyses i markedet som totalentreprise uten tomt. Derav noe usikkerhet knyttet til hvor mye kostnader som påløper i 2020.
18 | 56215 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Morten |  | 104500 |  |  |  | 365 | 171 | 2100 | 2271 | 16.07% | Som planlagt | Ganske sikker | 2271000 |  | 0 | Det er varslet planoppstart på Lunde-området.
19 | 56216 | Nye sykehjemsplasser Rovik | Morten |  | 104500 |  |  |  | 321 | 406 | 500 | 906 | 35.43% | Som planlagt | Ganske sikker | 2906000 | -2000 | 2000000 | Regulering pågår. Søker å fremskynde kr 2 millioner fra 2021 til 2020.
20 | 56217 | Ombygging første etasje Åse boas | Fridtjov |  | 23000 |  |  |  | 8083 | -78 | 5000 | 4922 | 164.2% | Etter plan | Ganske sikker | 7422000 |  | 2500000 | Det er tidligere varslet styret i Sandnes Eiendomsselskap KF om mulig kostnadsoverskridelse på prosjektet, som skyldes flere forhold. Det ble avdekket dårlige grunnforhold under vaskeriet og mangel på membran. Prosjektet bærer ellers preg av økte kostnader med årsak i uforutsette utfordringer knyttet til rehabiliteringen. Kostnadsoverskridelse anslås å ligge i størrelsesorden kr 2,5 millioner. Covid-19 situasjonen har videre ført til at deler av prosjektet er stoppet på ubestemt tid, da en ikke får tilgang til bygget. Dette gjelder teknisk rom i 4.etasje samt ferdigstilling av sprinkleranlegg. Overskridelse på kr 2,5 millioner søkes dekket i denne perioderapporten.
21 | 56218 | Prestholen ny personalbase | Jarle |  | 2600 |  |  |  | 1295 | -245 | 2051 | 1806 | 71.71% | Som planlagt | Sikker | 1806000 |  | 0 | Ferdigstilles i andre kvartal 2020.
22 | 56219 | Reservestrøm boas | Fridtjov |  | 7000 |  |  |  | 424 | 3853 | 3000 | 6853 | 6.187% | Etter plan | Usikker | 3853000 | 3000 | -3000000 | Det er noe usikkerhet knyttet til kostnader da installasjon av aggregat har ført til uforutsette bygningsmessige arbeider. Et eksempel fra et boas er at brannkrav førte til at det må bygges et «rom i rommet» med leca-vegger til aggregatet. Det forespeiles en kostnadsøkning i størrelsesorden kr 1 million, men beløpet er usikkert. På grunn av Covid-19 situasjonen er det per i dag ikke tilgang til boas for bygging og installasjon. Det er også usikkert om dette vil medføre ytterligere kostnader. Det vil bli gjort en vurdering om et av aggregatene kan utsettes til senere i planperioden.
23 | 56220 | Bofellesskap psykisk helse Sørbø Hove | Morten |  | 48450 |  |  |  | 0 | 1423 | 950 | 2373 | 0% | Som planlagt | Sikker | 2373000 |  | 0 | Reguleringsplan avventer 2.gangsbehandling.
24 | 56222 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse | Jarle |  | 47025 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 1000 | -1000000 | Planleggingen vil ikke starte før i 2021.
25 | 56223 | Soma rusvern, nytt hovedbygg (21014) | Oddgeir |  | 82500 |  |  |  | 402 | 1959 | 3570 | 5529 | 7.271% | Etter plan | Usikker | 0 | 5529 | -5529000 | Hovedprosjektet er ferdigstilt, men det er i ettertid kommet krav om utbedring av vei i tilknytning til anlegget. Det arbeides med anbudsmateriale og tekniske planer.
26 | 56224 | Langgata 94 ombygging fellesareal | Buster | [5 empty] | 108 | -17 | 1000 | 983 | 10.99% | Som planlagt | Sikker | 983000 |  | 0 | Ferdigstilles sommeren 2020.
27 | 56226 | Adgangskontroll medisinrom boas | Forvaltning |  | 1500 |  |  |  | 0 |  | 1500 | 1500 | 0% | Etter plan | Ganske sikker | 1500000 |  | 0 | Covid-19 situasjonen har ført til at deler av prosjektet kan bli forsinket i og med at en ikke har tilgang på byggene.
28 | 56227 | Åsveien planlegging påbygg/ombygging |  |  | 500 |  |  |  | 0 |  | 500 | 500 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 500000 |  | 0 | Prosjektet er ikke påbegynt per april.
29 | 56228 | Rehab boliger m fellesarealer, funksjonsnedsatte | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 142 |  | 3300 | 3300 | 4.303% | Som planlagt | Ganske sikker | 3300000 |  | 0 | Arbeid pågår kontinuerlig når boligene fraflyttes.
30 | 56229 | Ombygging boligrigg på Soma | Buster |  | 7500 |  |  |  | 17 |  | 3250 | 3250 | 0.5231% | Som planlagt | Ganske sikker | 3250000 |  | 0 | Møte med brukerutvalg avholdes snarlig og arkitekt er engasjert. Tas sikte på ferdigstilling i første kvartal 2021.
31 | 56230 | Skaret avlastningssenter | Morten | [5 empty] | 50 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 50000 |  | 50000 | Ferdigstilt prosjekt. Byggeregnskap avlegges sammen med perioderapport.
32 | 56231 | Boligsosial handlingsplan, nye boliger | Tine |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 | -6028 | 68000 | 61972 | 0% | Som planlagt | Sikker | 0 |  | -61972000 | Forbruket ligger på prosjekt 56203 så budsjett flyttes dit.
33 | 56232 | Syrinveien 2 A (25002) | Morten | [5 empty] | 68 | 914 | 0 | 914 | 7.44% | Som planlagt | Usikker | 914000 |  | 0 | Prosjektet er ferdig og byggeregnskap avlagt. Gjenværende budsjett gjelder andel av vei/fortau som skal faktureres fra Statens Vegvesen. Sandnes Eiendom har purret på faktura, men ikke mottat per april.
34 | 56301 | Skoler utendørsanlegg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 95 | -427 | 3000 | 2573 | 3.692% | Som planlagt | Sikker | 2573000 |  | 0 | Arbeid pågår kontinuerlig.
35 | 56302 | Rehabilitering skoler, budsjett | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 2873 | 3559 | 10000 | 13559 | 21.19% | Som planlagt | Sikker | 13559000 |  | 0 | Arbeid pågår kontinuerlig.
36 | 56303 | Utbygging forsterket avd Lundehaugen u.skole | Forvaltning | [5 empty] | 394 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 394000 |  | 394000 | Prosjektet er ferdigstilt. Merforbruk på grunn av endringer fra bruker, manglet fullt tegningsunderlag som medførte kapping av rør/ledninger og dermed en del omprosjektering. I tillegg ble det byttet byggeleder underveis.
37 | 56305 | Varslingsanlegg | Forvaltning |  | 5000 |  |  |  | 14 | 1878 | 2904 | 4782 | 0.2928% | Etter plan | Ganske sikker | 3482000 | 1300 | -1300000 | Pilotprosjekt har startet på to skoler (Øygard og Smeaheia). Når pilotprosjektet er avsluttet vil det gjøres en evaluering og deretter konkluderes på videre framdrift.
38 | 56306 | Oppgradering arkivrom Giske u.skole | Forvaltning | [5 empty] | 58 |  | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 58000 |  | 58000 | Prosjektet er ferdigstilt.
39 | 56307 | Bogafjell ungdomsskole | Morten |  | 268000 |  |  |  | 40058 | 6468 | 98000 | 104468 | 38.34% | Som planlagt | Ganske sikker | 104468000 |  | 0 | Under bygging. Ferdigstilles til skolestart august 2020.
40 | 56308 | Kleivane skole og idrettshall | Morten |  | 247000 |  |  |  | 22498 | 3910 | 108000 | 111910 | 20.1% | Som planlagt | Ganske sikker | 111910000 |  | 0 | Under bygging. Ferdigstilles til skolestart august 2021.
41 | 56309 | Utvidelse og oppgrad. Skeiene u.skole, U21-skole | Oddgeir | [5 empty] | 16404 | -24170 | 0 | -24170 | -67.87% | Etter plan | Sikker | 17830000 |  | 42000000 | Prosjektet er i hovedsak ferdigstilt med en forventet sluttsum på kr 274 millioner. Det pågår nå ferdigstilling av uteområdet. Overskridelsene på kr 42 millioner kan i all hovedsak tilskrives uforutsette forhold som har dukket opp underveis i rehabiliteringsprosjektet. Dette er redegjort for i flere styremøter i Sandnes Eiendomsselskap KF.
42 | 56310 | Altona skole og ressurssenter nye lokaler | Fridtjov |  | 24300 |  |  |  | 4237 | -493 | 12300 | 11807 | 35.89% | Som planlagt | Ganske sikker | 11807000 |  | 0 | Bygging pågår. Ferdigstilles til skolestart 2020.
43 | 56311 | Malmheim skole utvidelse B7-skole | Morten |  | 132800 |  |  |  | 106 | 1020 | 48777 | 49797 | 0.2129% | Som planlagt | Usikker | 49797000 |  | 0 | Prosjektet er ute på anbud med anbudsfrist i slutten av april.
44 | 56312 | Ombygging/utvidelse Sviland skule | Fridtjov |  | 182000 |  |  |  | 12953 | 14795 | 74500 | 89295 | 14.51% | Som planlagt | Ganske sikker | 89295000 |  | 0 | Bygging pågår. Ferdigstilles til skolestart 2021.
45 | 56313 | Utvidelse Sandved skole B28 | Jarle |  | 258400 |  |  |  | 255 | 208 | 15815 | 16023 | 1.591% | Som planlagt | Ganske sikker | 5023000 | 11000 | -11000000 | Oppstart prosjekt med møter i brukerutvalg april. Estimert ferdigstillelse i 2023.
46 | 56315 | Mulighetsstudie sentrumsskoler | Utvikling |  | 2000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Arbeid pågår. Sak legges fram for politisk behandling før sommeren.
47 | 56316 | Vurdering skoler Riska | Utvikling |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Etter plan | Usikker | 1000000 |  | 0 | Det tas sikte på snarlig oppstart i prosjektet.
48 | 56317 | Skoler varslingsanlegg, budsjett | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 |  | 2500 | 2500 | 0% | Etter plan | Sikker | 0 | 2500 | -2500000 | Ref prosjektnr 56305. En avventer evaluering av pilotprosjektene før nye prosjekt igangsettes.
49 | 56318 | Figgjo skole | Morten | [5 empty] | 224 | -924 | 0 | -924 | -24.24% | Som planlagt | Sikker | 500000 |  | 1424000 | Skolen er i bruk fra skolestart 2019. Budsjett nedjustert for mye i 2. perioderapport 2019 så det endte med et merforbruk som ble videreført til 2020.
50 | 56401 | Barnehager utendørsanlegg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 368 | -257 | 3500 | 3243 | 11.35% | Som planlagt | Sikker | 3243000 |  | 0 | Prosjekter pågår kontinuerlig. Normalt anbud/prosjekteringsfase i første halvår og går til gjennomføring andre halvår.
51 | 56402 | Barnehager rehabilitering | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 1051 | 3688 | 8000 | 11688 | 8.992% | Som planlagt | Ganske sikker | 11688000 |  | 0 | Prosjekter pågår kontinuerlig. Normalt anbud/prosjekteringsfase i første halvår og går til gjennomføring andre halvår.
52 | 56403 | Langgata 72 helsestasjon | Buster |  | 34105 |  |  |  | 1044 | -457 | 30453 | 29996 | 3.48% | Som planlagt | Ganske sikker | 19996000 | 10000 | -10000000 | Prosjektering pågår. Estimeres ferdigstilt i andre kvartal 2021.
53 | 56404 | Langgata bhg fjernvarmetilknytning | Forvaltning | [5 empty] | 1648 | 4101 | 0 | 4101 | 40.19% | Som planlagt | Ganske sikker | 4101000 |  | 0 | Fjernvarmetilknytning er under utførelse. Nærmere avklaring av mindreforbruk ventes 2. perioderapport.
54 | 56405 | Brueland bhg planlegging ombygg og utvielse | John |  | 1000 |  |  |  | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1000000 |  | 0 | Arbeid startes opp våren 2020.
55 | 56409 | Barnehager branntekniske tiltak | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 34 |  | 300 | 300 | 11.33% | Som planlagt | Ganske sikker | 300000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
56 | 56501 | Miljøtiltak kommunale bygg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 61 | 2620 | 3300 | 5920 | 1.03% | Som planlagt | Ganske sikker | 5920000 |  | 0 | Arbeid pågår på Åse Boas, Trones Boas og Austrått Boas. Covid-19 fører til tilgangsutfordringer på byggene, så blir potensielt noe forsinket.
57 | 56502 | ENØK utfasing av oljekjel | Forvaltning | [5 empty] | 42 | 400 | 0 | 400 | 10.5% | Som planlagt | Sikker | 400000 |  | 0 | Arbeid med å fjerne oljetanker i Forsand pågår.
58 | 56503 | ITV-anlegg kameraovervåking | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 | 629 | 1000 | 1629 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1629000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
59 | 56504 | Innemiljø øvrige kommunale bygg, oppgradering | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 16 | 489 | 7500 | 7989 | 0.2003% | Som planlagt | Usikker | 7989000 |  | 0 | Prosjektering pågår på flere skolebygg, blant annet Lurahammaren og Lura.
60 | 56505 | Omlegging intern kommunikasjon for tekn. styresystemer | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 | 498 | 300 | 798 | 0% | Som planlagt | Usikker | 798000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
61 | 56506 | Adgangskontroll anlegg, utfasing eldre låsesystem, overg. til skallsikring | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 | 2824 | 1500 | 4324 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 4324000 |  | 0 | Bygging og prosjektering pågår på flere skolebygg.
62 | 56507 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 538 | -26 | 600 | 574 | 93.73% | Som planlagt | Ganske sikker | 574000 |  | 0 | Prosjekt under ferdigstilling.
63 | 56508 | Branntekniske tiltak helsebygg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 5278 | 3307 | 11386 | 14693 | 35.92% | Som planlagt | Ganske sikker | 14693000 |  | 0 | Sprinkling av flere helsebygg pågår. Covid-19 situasjonen gjør tilgang til byggene problematisk og kan potensielt føre til forsinkelser.
64 | 56509 | Branntekniske tiltak skoler | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 292 | 504 | 1000 | 1504 | 19.41% | Som planlagt | Ganske sikker | 1504000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
65 | 56510 | Branntekniske tilak kulturbygg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 307 |  | 3513 | 3513 | 8.739% | Som planlagt | Sikker | 3513000 |  | 0 | Arbeid pågår, hovedsakelig på Varatun Gård.
66 | 56511 | Nedgravde søppelcontainere | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 545 | 237 | 1000 | 1237 | 44.06% | Som planlagt | Sikker | 1237000 |  | 0 | Arbeid startet med Høyland Ungdomsskole og Smeaheia barnehage og skole.
67 | 56513 | Programvare og programmering fagservere kommunens formålsbygg | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 | 114 | 950 | 1064 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1064000 |  | 0 | Arbeid startet opp. Gjelder servere som håndterer flere av kommunens bygg.
68 | 56514 | Oppgradering dusjanlegg for å hindre legionella | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 30 | -910 | 2000 | 1090 | 2.752% | Som planlagt | Ganske sikker | 1090000 |  | 0 | Arbeid startet opp med Austråtthallen, Hommersåk skole og Hommersåk brannstasjon.
69 | 56515 | Universell utforming | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 927 | 868 | 2000 | 2868 | 32.32% | Som planlagt | Ganske sikker | 2868000 |  | 0 | Tiltak iverksatt i 2020 basert på tidligere utredninger. Gjelder flere bygg, i hovedsak skoler.
70 | 56516 | Solskjerming skoler | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 65 |  | 1000 | 1000 | 6.5% | Som planlagt | Sikker | 1000000 |  | 0 | Smeaheia skole er utført i 2020.
71 | 56517 | Radontiltak bygg med for høye Bq verdier | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 106 | 3229 | 1500 | 4729 | 2.241% | Som planlagt | Ganske sikker | 4729000 |  | 0 | Tiltak iverksatt i 2020 basert på tidligere utredninger. Pågår arbeid på Riska boas og Sørbø barnehage.
72 | 56518 | Oppgradering brannvarslingsanlegg, merking, tiltaksplaner for byggene | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 348 | 267 | 1300 | 1567 | 22.21% | Som planlagt | Ganske sikker | 1567000 |  | 0 | Generelt arbeid på flere av kommunens bygg er initiert.
73 | 56519 | Brannsikringstiltak kommunale boliger | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 0 | 68 | 705 | 773 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 773000 |  | 0 | Tiltak utføres løpende på kommunale utleieboliger.
74 | 56520 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Forvaltning |  | 17641 |  |  |  | 1970 | 2496 | 1766 | 4262 | 46.22% | Som planlagt | Ganske sikker | 2000000 | 2262 | -2262000 | Trones skole nord er installert per mai. Langgata 72 og 76 skal kobles til, men vil nok ikke skje før i 2021.
75 | 56522 | Merking p-plasser skoler og barnehager | Forvaltning | [5 empty] | 0 | 588 | 700 | 1288 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 1288000 |  | 0 | Pågår løpende på flere skoler og barnehager.
76 | 56523 | Regulering | Utvikling | [5 empty] | 29 | 720 | 8500 | 9220 | 0.3145% | Som planlagt | Usikker | 9220000 |  | 0 | Flere reguleringsprosesser er igangsatt. Mer nøyaktig info om 2020 forbruk vil være tilgjengelig ved 2. perioderapport.
77 | 56524 | Digital. og org. brann og FDV-dokumentasjon formålsbygg | Forvaltning | [5 empty] | 0 |  | 3000 | 3000 | 0% | Som planlagt | Ganske sikker | 3000000 |  | 0 | Arbeid i oppstartsfase.
78 | 56525 | Enova skolebygg | Fridtjov | [5 empty] | 6 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 6000 |  | 6000 | Prosjekt ferdigstilt og sluttrapport sendt Enova.
79 | 56601 | Idrettsbygg rehabilitering | Forvaltning |  | Årlig rullering |  |  |  | 837 | 941 | 1000 | 1941 | 43.12% | Som planlagt | Sikker | 1941000 |  | 0 | Prosjektet pågår.
80 | 56602 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Jarle |  | 163400 |  |  |  | 1267 | -1882 | 34000 | 32118 | 3.945% | Som planlagt | Ganske sikker | 4118000 |  | -28000000 | Kommunestyret vedtok i sak 19/20 en full utbygging. Bygget er under prosjektering. Parkeringsdelen planlegges tatt i bruk i tredje kvartal 2021. Næringsdelen planlegges ferdigstilt i fjerde kvartal 2022. Som følge av den stramme økonomiske situasjonen til Sandnes kommune, foreslås dette prosjektet stanset.
81 | 56603 | Garderobeanlegg Vagleleiren | John | [5 empty] | 0 |  | 19000 | 19000 | 0% | Etter plan | Usikker | 10000000 |  | -9000000 | Som et svar på pålegg fra Arbeidstilsynet om å få på plass løsning for ren/skitten sone, er det er besluttet å leie inn brakker. Sandnes Eiendom vil så fremleie brakkene til Rogaland Brann og Redning (RBR). Om lag kr 10 millioner vil bli brukt til følgende tiltak: - Installasjon av ventilasjonsanlegg som er defekt i kurs/adm bygget, samt sikkerhetsmessige tiltak i lokalene til Sivilforsvaret jf DSB krav - Bygningsmessige arbeider - Branntekniske tiltak - Utløsing av vei - Fundamentering og etablering av infrastruktur ifbm oppsett av brakker - Riving gammel bolig Sandnes Kommune er i dialog med RBR om reforhandling av eksisterende leieavtaler, og investerte beløp vil følgelig dekkes inn i husleie.
82 | 56604 | Austrått svømmehall | John |  | 277500 |  |  |  | 30550 | 9228 | 87681 | 96909 | 31.52% | Som planlagt | Ganske sikker | 90909000 | 6000 | -6000000 | Bygging pågår med ferdigstilelse i august 2020. Av erfaring påløper kostnader opptil 18 måneder etter ferdigstillelse.
83 | 56605 | Giskehallen, rehab svømmehallen | Fridtjov |  | 97000 |  |  |  | 422 | -2080 | 14850 | 12770 | 3.305% | Som planlagt | Ganske sikker | 12770000 |  | 0 | Prosjektering pågår. Framdrift avhenger av ferdigstilling av Austrått svømmehall.
84 | 56606 | Sandnes rådhus | Jarle | [5 empty] | 227 | 4267 | 0 | 4267 | 5.32% | Som planlagt | Ganske sikker | 4267000 |  | 0 | Overtatt. Byggeregnskap planlegges framlagt før sommeren 2020.
85 | 56607 | Utrede ishall | Oddgeir | [5 empty] | 0 |  | 500 | 500 | 0% | Som planlagt | Usikker | 0 | 500 | -500000 | Arbeid ikke påbegynt.
86 | 56621 | Nytt produksjonskjøkken Vatne | Oddgeir | [5 empty] | 32 | 0 | 0 | 0 |  | Som planlagt | Sikker | 32000 |  | 32000 | Prosjektet er ferdgistilt. Reklamsjon vedrørende kjøleløsning har ført til noe ekstra påløpte konsulentkostnader.
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 186215 | 56106 | 876797 | 932903 | 19.96% |  |  | 896276000 |  | -36627000
[16 empty] | 96.07% |  | -31849565.2174
-4777434.7826

## Alle samlet (hidden)
Nr |  | Beløp i hele tusen | [15 empty] | VEDLEGG 5
| Prosjektnr | Prosjekt | Prosjektleder | Status | Vedtatt totalramme | SK Regnskap | SEKF forbruk | Totalt forbruk | Regnskap april 2019 | Søkt videreført fra 2018 | Budsjett 2019 | Totalt budsjett 2019 | Prosent av årsbudsjett | Framdrift | Kostnads-estimat | Prognose på årets utgifter 2019 | Budsjettjustering i sak om 1. perioderapport | Status framdrift | Overføres til 2020
1 | 10001 | Nytt rådhus, kvartalet A4 | Jarle | K2 | 406500000 |  | 479661.764 | 479661.764 | 21660.221 | -1511 | 52846 | 51335 | 42.19% | Sikker | Sikker | 51335000 | 0 | Overtatt.
3 | 10010 | Skeianetunet, rehabilitering | Morten | ØP | 5850000 |  | 5592.072 | 5592.072 | 15.775 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 0 | 0 | Ferdig
4 | 10013 | Ny hovedbrannstasjon | Ingunn | K2 | 400600000 | 31929 | 334405.806 | 366334.806 | 485 | 3031 | 0 | 3031 | 16% | Sikker | Usikker | 3031000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
5 | 10014 | Felles øyeblikkelig hjelp-tilbud i ny brannstasjon | Ingunn | K2 | 94600000 | 7538 | #N/A | #N/A | 209 | 425 | 0 | 425 | 49.18% | Sikker | Usikker | 425000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
6 | 10016 | Ambulansestasjon | Ingunn | K2 | 25300000 | 2020 | #N/A | #N/A | 40 | 212 | 0 | 212 | 18.87% | Sikker | Usikker | 212000 | 0 | gjenstående utbedringer gjennomføres i 2019
7 | 10020 | Sentrum parkeringsanlegg A8 | Ingunn | ØP | 72000000 |  | 2117.455 | 2117.455 | 144.579 | 3244 | 41762 | 45006 | 0.3212% | Usikker | Usikker | 10000000 | -35006000 | Mangler avklaring av bestilling for byggetrinn 1. Grunnerverv av S1 ikke ferdigstilt. Detaljregulering av S1 pågår, ventelig 1.gangsbegandling auguat 2019. Riving av eksisterende bygningsmasse omsøkes og igangsettes så fort grunnerverv er på plass. Prosjektering av byggetrinn 1 igangsettes så fort innhold i byggetrinn 1 er avklart og bestilling fra rådmannen foreligger | 35006
8 | 15001 | Vitenfabrikken II | Ingunn | K2 | 68650000 |  | 61030.764 | 61030.764 | 18.6 | 57 | 0 | 57 | 32.63% | Sikker | Sikker | 19000 | -38000 | Ferdig
9 | 15009 | Rehabilitering kulturbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 2318.098 | 2318.098 | 142.255 | 680 | 2557 | 3237 | 4.395% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3237000 | 0 | Pågår
| 15010 | Sandnes kunst- og kulturhus, bygg tilp KINOKINO | Leif Arne |  |  |  | 283.222 | 283.222 | 0 |  | 2000 | 2000 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2000000 | 0 | Pågår
10 | 15013 | Langgata 76, utskiftning av tak, utvendig rehabilitering | John | ØP | 7500000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1123 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 3000000 | #REF! | Oppstart byggearbeid forventet november/desember | 4823
11 | 15014 | Ventilasjonsanlegg Lura bydelshus | Leif Arne | 1.ter 17 | 2000000 |  | 1586.561 | 1586.561 | 0 | 414 | 0 | 414 | 0% | Sikker | Sikker | 414000 | 0 | Ferdigstilt. Avventer sluttfakturering
| 15015 | KinoKino og Stasjon K rehabilitering | Leif Arne |  |  |  | 18.464 | 18.464 | 18.464 |  | 2000 | 2000 | 0.9232% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2000000 | 0 | Forprosjekt pågår
| 15016 | Kulturhuset - rehabilitering | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15019
| 15017 | Vitenfabrikken - nytt gulv på kjøkken | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1000000 | 0 | Påbegynnes før sommeren og ferdigstilles ila året
| 15019 | Kulturhuset - nytt tautrekk og lysanlegg | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Prosjekteres i 2019 og gjennomføres sommeren 2020. Samkjøres med prosjekt 15016
12 | 21001 | Nytt avlastninssenter med barnebolig | Morten | K2 | 146700000 |  | 132776.364 | 132776.364 | 2065.835 | 17090 | 0 | 17090 | 12.09% | Sikker | Sikker | 5000000 | -12090000 | Ferdig, men skal gjøres noen tilpasninger på varmeanlegget
16 | 21014 | Rusvernet på Soma, nytt hovedbygg | Rolf | K2 | 82500000 | 311 | 72426.139 | 72737.139 | 8090.667 | 17570 | 0 | 17570 | 46.05% | Ganske sikker | Ganske sikker | 17570000 | 0 | Planlagt delovertagelse 16/5-19
17 | 21015 | Boligsosial handlingsplan, kjøp av 20 boenheter per år | Utvikling | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | #REF! | #REF! | #REF! | -6290 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 94610000 | #REF! | Avhenger av bestilling fra bolig-sosial
20 | 21031 | Boliger for vanskeligstilte | Morten | K2 | 50000000 |  | 17966.411 | 17966.411 | 3007.55 | 3193 | 22250 | 25443 | 11.82% | Usikker | Usikker | 25443000 | 0 | 2103107 Brattebø: bruker 12.050 mnok i 2019
21 | 21033 | Bofellesskap for personer med psyk. Lidelse, 12 pl, ferdig til 2018 | Morten | ØP | 50000000 |  | 657.242 | 657.242 | 66.788 | 558 | 11000 | 11558 | 0.5779% | Usikker | Ganske sikker | 5000000 | -6558000 | Sørbø/Hove. Avventer avklaringer med Husbank før prosjektet går videre. | 6558
22 | 21034 | FH boliger, 10 boenheter, ferdig 2020 | Morten | K0 | 48500000 |  | 2044.495 | 2044.495 | 594.881 | 102 | 7500 | 7602 | 7.825% | Ganske sikker | Ganske sikker | 7602000 | 0 | Olsokveien. Reguleringsplan 2.gangsbehandles i august
24 | 21037 | Tilpasninger Hanamyrveien | Ingunn | ØP | 3400000 |  | 3183.343 | 3183.343 | 426.05 | 643 | 0 | 643 | 66.26% | Sikker | Ganske sikker | 643000 | 0 | todelt prosjekt, utvendig arbeid ferdigstilt. Invendige arbeider ferdigstilles i 2019
25 | 21042 | Omsorgsboliger m heldøgnstj. For pers m store adferdsutfordringer | Morten | ØP | 32000000 |  | 37.036 | 37.036 | 8.286 | 971 | 0 | 971 | 0.8533% | Usikker | Usikker | 971000 | 0 | Regulering pågår
26 | 21043 | Bofellesskap for unge funksjonshemmede med 14 plasser | Morten | ØP | 61000000 |  | 1357.056 | 1357.056 | 201.303 | -156 | 8000 | 7844 | 2.566% | Ganske sikker | Ganske sikker | 7844000 | 0 | Skeinanegata. Regulering pågår
27 | 21044 | Nytt aktivitetssenter Vågsgjerd | Rolf | ØP | 84000000 |  | 127.68 | 127.68 | 0 | 1872 | 50000 | 51872 | 0% | usikker | usikker | 2000000 | -49872000 | Prosjektomfang er usikkert. | 49872
28 | 21045 | Rehabilitering kommunale boliger, ca 24 per år | Leif Arne |  |  |  | 4261.847 | 4261.847 | 245.948 | 1984 | 10000 | 11984 | 2.052% | Usikker | Usikker | 11984000 | 0 | Avhenger av at beboere flytter ut. Per april har det vært få utflyttinger, men dette kan endres raskt.
29 | 21046 | Ombygging Skeianegt.14 | Ingunn | K0 | 7100000 |  | 125.807 | 125.807 | 42.739 | 917 | 6100 | 7017 | 0.6091% | Usikker | Ganske sikker | 7017000 | 0 | Utarbeidelse av dispensasjonssøknad pågår. Mottatt merknader fra naboer.
| 21047 | Foreldreinitiativet 3 | Morten | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | 1500 | 0% | Sikker | Sikker | 1500000 | 0 | Tomteavklaringer pågår
| 21049 | Ombygging boligrigg på Soma | Rolf | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | usikker | Ganske sikker | 1000000 | 0 | Prosjektet er ikke startet
| 21050 | Planlegging neste bolig psykisk lidelse | Jarle | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Utviklingsavdelingen foretar mulighetsstudie/regulering
| 21051 | Boenhet med personalbase | Ingunn | utgår |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 5100 | 5100 | 0% | Sikker | Sikker | 0 | -5100000 | Tlevekår har meldt at dette prosjektet utgår.
| 21052 | Prestholen, ny personalbase | Jarle | ØP |  |  | 57.376 | 57.376 | 8.689 | 2551 | 0 | 2551 | 0.3406% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1500000 | -1051000 | K2 i sept. 2019 og ferdigstillelse av prosjekt Q2 2020 | 1051
30 | 25002 | Syrinveien 2A | Morten | K2 | 16000000 |  | 13358.903 | 13358.903 | 0.499 | -219 | 3000 | 2781 | 0.01794% | Sikker | Sikker | 2781000 | 0 | Ferdgistilling uteområder pågår. Prosjektet er overtatt.
31 | 25004 | Underprosjekt til Bolig sosial handlingsplan. Småhus - 2 per år | Jarle | K2 | Rullerende årsbevilgning |  | 4384.73 | 4384.73 | 1080.573 | -567 | 8400 | 7833 | 13.8% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3000000 | -4833000 | K2 i sept. 2019 og ferdigstillelse av prosjekt Q2 2020 | 4833
33 | 26003 | Rundeskogen BOAS 61 plasser | Rolf | K2 | 240000000 | 2146 | 229668.179 | 231814.179 | 40.625 | 3950 | 0 | 3950 | 1.028% | sikker | Sikker | 3950000 | 0 | Reklamasjonsarbeider pågår
35 | 26017 | Rehabilitering omsorgsbygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 16057.01 | 16057.01 | 881.372 | 5077 | 13867 | 18944 | 4.653% | Ganske sikker | Ganske sikker | 18944000 | 0 | Pågår
39 | 26022 | Prosjektering endringer ift bruk av bygningsmasse Åse boas | Fridtjov | K0 | 23000000 |  | 3121.56 | 3121.56 | 2406.305 | 285 | 22000 | 22285 | 10.8% | Ganske sikker | Ganske sikker | 22285000 | 0 | K0 lagt frem. Oppstart bygging Q3 2019
| 26025 | Nye sykehjemsplasser Lunde | Utvikling | ØP |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 2000000 | #REF! | Fremdrift avhenger av kommunal saksgang og interessenter i området. 1 MNOK overføres til 2020.
| 26027 | Reservestrøm boas | Fridtjov | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 7000 | 7000 | 0% | Sikker | Usikker | 7000000 | 0 | Pågår
41 | 30002 | Figgjo skole, sanering og nybygg | Morten | K2 | 288000000 |  | 168744.547 | 168744.547 | 26877.048 | 53062 | 67500 | 120562 | 22.29% | Sikker | Sikker | 120562000 | 0 | Pågår. Ferdig til skolestart 2019.
42 | 30004 | Skoler, utendørsanlegg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10984.68 | 10984.68 | 594.937 | 1897 | 3000 | 4897 | 12.15% | Ganske sikker | Ganske sikker | 4897000 | 0 | Pågår
44 | 30007 | Buggeland skole, utvidelse | Morten | K2 | 34200000 |  | 26345.135 | 26345.135 | 0 | 500 | 0 | 500 | 0% | Sikker | Sikker | 0 | -500000 | Ferdig
45 | 30009 | Ny ungdomsskole Bogafjell U18-skole | Rolf | K2 | 268000000 |  | 55533.494 | 55533.494 | 12552.441 | -13138 | 136000 | 122862 | 10.22% | sikker | sikker | 122862000 | 0 | Grunn- og betongarbeider pågår
46 | 30010 | Skaarlia skole | Morten | K0 | 205000000 |  | 38672.424 | 38672.424 | 2913.997 | 1046 | 0 | 1046 | 278.6% | Sikker | Sikker | 9046000 | 8000000 | Ref styresak SEKF 006-19.
47 | 30012 | Sandved skole, utvidelse | Jarle | ØP |  |  | 25170.679 | 25170.679 | 0 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 0 | 0
48 | 30021 | Planlegging av elevplasser ved Skeiane ung.skole | Ingunn | K2 | 232000000 |  | 167820.574 | 167820.574 | 9197.555 | -16664 | 93000 | 76336 | 12.05% | Sikker | Ganske sikker | 76336000 | 0 | Siste byggetrinn skal tas i bruk medio desember 2019
50 | 30027 | Stangeland skole, 4 nye grupperom | Rolf | K2 | 5300000 |  | 4591.772 | 4591.772 | 0 | 53 | 0 | 53 | 0% | Ganske sikker | Ganske sikker | 0 | -53000 | Ferdig
51 | 30029 | Malmheim skole, utvid. Og modernisering(ferdig 2019) | Rolf | K0 | 32000000 |  | 2705.317 | 2705.317 | 1080.424 | 1860 | 20917 | 22777 | 4.743% | Ganske sikker | Ganske sikker | 5000000 | -17777000 | Rammetillatelse er sendt inn, avtale vedr. plassering av BK er ikke på plass | 17777
53 | 30032 | Rehabilitering skoler | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 30704.886 | 30704.886 | 431.76 | -3471 | 13198 | 9727 | 4.439% | Ganske sikker | Ganske sikker | 9727000 | 0 | Pågår
54 | 30034 | Forprosjekt ombygging/utvidelse Sviland skole | Fridtjov | K0 | 167000000 |  | 3155.709 | 3155.709 | 1568.844 | 1520 | 20000 | 21520 | 7.29% | Sikker | Sikker | 21520000 | 0 | Ferdig til skolestart 2021
56 | 30037 | Nye elevplasser Sandved | Jarle | ØP | 25000000 |  | 1216.918 | 1216.918 | 515.671 | -657 | 500 | -157 | -328.5% | Usikker | Usikker | 516000 | 673000 | Tine sjekker budsjett 2018
| 30038 | Utredning for relokalisering av Altona til Soma skole | Fridtjov | ØP |  |  | 333.911 | 333.911 | 298.974 | 15 | 10000 | 10015 | 2.985% | Sikker | Usikker | 10015000 | 0 | Oppstart arbeid mai 2019 pga Sandved elever som skal dit fra aug 19
57 | 30040 | Sløydsal Ganddal skole | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | 350 | 0% | Sikker | Sikker | 350000 | 0 | Prosjektering pågår. Ferdgistilles ila året.
| 30041 | Varslingsanlegg | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4463 | 4463 | 0% | Usikker | Usikker | 4463000 | 0 | Anbudsprosess pågår
58 | 35003 | Utendørsanlegg, barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 5911.981 | 5911.981 | 634.006 | 64 | 3000 | 3064 | 20.69% | Ganske sikker | Ganske sikker | 3064000 | 0 | Pågår
60 | 35006 | Kleivane, ny barnehage med 6 avd. | Rolf | K2 | 87500000 |  | 75218.05 | 75218.05 | 416.544 | 619 | 0 | 619 | 67.29% | sikker | sikker | 619000 | 0 | Reklamasjonsarbeid pågår
62 | 35015 | Barnehage i gamle kulturskolebygget, Langgt. 74 | Ingunn | K2 | 51900000 |  | 47723.251 | 47723.251 | 0 |  | 4101 | 4101 | 0% | Usikker | Sikker | 4101000 | 0 | Avsetning gjelder fjernvarmeinstallasjon (Lyse) som bør samkjøres med gravearbeider for Langgt 72 og 76
63 | 35019 | Rehabilitering barnehager | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 25440.187 | 25440.187 | 474.465 | -1979 | 11046 | 9067 | 5.233% | Ganske sikker | Ganske sikker | 9067000 | 0 | Pågår
64 | 35020 | Langgata 72 helsestasjon | John | ØP | 35000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1848 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 3000000 | #REF! | Oppstart byggearbeid forventet november/desember | 28348
65 | 35021 | Prosjektering, ny barnehage Hana | Utvikling | ØP | 59000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 1000000 | #REF! | Mulighetsstudie initieres snarlig. Prosjektet avhenger av eiendomsavklaringer.
67 | 40001 | ENØK, tiltak kommunale bygg | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 10034.106 | 10034.106 | 21.236 | 4036 | 3300 | 7336 | 0.2895% | Usikker | Usikker | 7336000 | 0 | Pågår
68 | 40002 | ENØK, utfasing av oljekjel | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5454.344 | 5454.344 | 1.744 | 1447 | 2000 | 3447 | 0.05059% | Sikker | Usikker | 2000000 | -1447000 | Ferdigstilling pågår. Resterende 1.447 MNOK blir ikke brukt og kan reduseres i budsjettet.
70 | 40005 | Enova program energibesparende tiltak i skolebygg for reduksjon av energibehov | Fridtjov | K2 | 40000000 |  | 36827.434 | 36827.434 | 172.321 | 3421 | 0 | 3421 | 5.037% | Sikker | Sikker | 3421000 | 0 | Ferdgistillingsfase
71 | 41002 | ITV-anlegg (kameraovervåking) | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 4969.977 | 4969.977 | 0 | 169 | 1000 | 1169 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 1169000 | 0 | Prosess med ny rammeavtale er i gang.
72 | 41003 | Universell utforming | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 5806.048 | 5806.048 | 278.156 | 746 | 2000 | 2746 | 10.13% | Ganske sikker | Ganske sikker | 2746000 | 0 | Pågår
73 | 41004 | Innemiljø i øvrige kommunale bygg, oppgradering | Leif Arne | K0 | Rullerende årsbevilgning |  | 22989.127 | 22989.127 | 631.588 | 2446 | 5000 | 7446 | 8.482% | Usikker | Usikker | 7446000 | 0 | Pågår. Stor ressursmangel i SEKF innen energi, gir stor usikkerhet ifht fremdrift.
74 | 41008 | Radontiltak i bygg med for høye Bq verdier | Leif Arne |  | 6000000 |  | 3333.027 | 3333.027 | 150 | 568 | 3750 | 4318 | 3.474% | Ganske sikker | Ganske sikker | 4318000 | 0 | Flere små prosjekter i ulike faser
75 | 41011 | Nytt produksjonskjøkken på Vatne | Ingunn | K2 | 43000000 |  | 44998.544 | 44998.544 | 74.551 | 100 | 0 | 100 | 74.55% | Ganske sikker | Usikker | 100000 | 0 | Kjøletunneller må bygges om, reklamasjonssak pågår.
76 | 41013 | Omlegging intern kommunikasjon for tekniske styresystemer | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1717.526 | 1717.526 | 0 | 268 | 300 | 568 | 0% | Usikker | Sikker | 568000 | 0 | Pågår
77 | 41014 | Adgangskontr.anlegg - utfasing eldre låsesystem, overg. til elektr. skallsikring | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 2922.039 | 2922.039 | 0 | 1324 | 1500 | 2824 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 2824000 | 0 | Pågår
78 | 41015 | Risikovurdering av varmetekniske anlegg i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 1132.418 | 1132.418 | 45.625 | 57 | 600 | 657 | 6.944% | Sikker | Sikker | 657000 | 0 | Pågår
| 41016 | Oppgradering av brannvarslingsanlegg, tiltaksplaner og rommerking | Tone |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 1000000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
79 | 41018 | Branntekniske tiltak i barnehager | Tone |  | 3500000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 167 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 588000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
80 | 41020 | Branntekniske tiltak i helsebygg | Tone | K2 | 10600000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1867 | #REF! | #REF! |  | Ganske sikker | Usikker | 15886000 | #REF! | Sansynligvis ikke nok midler til å sprinkle serviceleiligheter i Rovik BOAS. Meldes opp i tertialrapport eller økonomiplan?
81 | 41021 | Branntekniske tiltak i skoler | Tone |  | 5800000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 1572 | #REF! | #REF! |  | Ganske sikker | Usikker | 2367000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
82 | 41022 | Branntekniske tiltak i idretts- og kulturbygg | Tone |  | 900000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 963 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 2793000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
83 | 41023 | Nedgravde avfallscontainere | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | #REF! | #REF! | #REF! | -270 | #REF! | #REF! |  | Sikker | Usikker | 858000 | #REF! | Usikker på om nok midler.
84 | 41025 | Branntekn. Tiltak i kommunale formålsbygg | Tone |  | Rullerende årsbevilgning |  | #REF! | #REF! | #REF! | 884 | #REF! | #REF! |  | Ganske sikker | Ganske sikker | 1453000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
85 | 41026 | Brannsikringstiltak i kommunale boliger | Tone |  | 4000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 805 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Ganske sikker | 805000 | #REF! | Usikker på kapasitet internt/eksternt for å gjennomføre alt. Bedre info ved 2.perioderapport.
86 | 41028 | Programvare og programmering fagservere i kommunens formålsbygg | Leif Arne |  | 2850000 |  | 579.494 | 579.494 | 0 | 909 | 950 | 1859 | 0% | Usikker | Sikker | 1859000 | 0 | Pågår
87 | 41029 | Lyse fjernvarme tilkobling kommunale bygg | Leif Arne |  | 17641000 |  | 13383.842 | 13383.842 | 0 | -1734 | 6000 | 4266 | 0% | Usikker | Usikker | 4266000 | 0 | Pågår. Avventer skolebehovsplan, samt prosjekt i Langgata 72/76.
88 | 41030 | Alarmoverføring og heisalarmanlegg | Leif Arne |  | Rullerende årsbevilgning |  | 147.274 | 147.274 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0% | Sikker | Sikker | 200000 | 0 | Pågår
89 | 41031 | Regulering Vagle- og Vatneleiren, gamle Figgjo og gamle Vatne skole, Riskatun | Utvikling | ØP | 4000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 313 | #REF! | #REF! |  |  |  |  | #REF!
90 | 41032 | Lura BOAS - ventilasjon, vannbåren varme og SD anlegg | Fridtjov | K2 |  |  | 12607.621 | 12607.621 | 7.797 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 8000 | 8000 | Ferdig
91 | 41033 | Oppgradering av dusjanlegg for å hindre legionella | Leif Arne |  |  |  | 1928.825 | 1928.825 | 354.486 | 426 | 2000 | 2426 | 14.61% | Sikker | Sikker | 2426000 | 0 | Pågår
| 41034 | Solskjerming skoler | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0% | Sikker | Sikker | 1000000 | 0 | Pågår
| 41035 | Merking av parkeringsplasser på skoler og barnehager | Leif Arne |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 700 | 700 | 0% | Usikker | Ganske sikker | 700000 | 0 | Pågår
| 41036 | Garderobeanlegg Vagleleiren | Ingunn | ØP |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 20000 | 20000 | 0% | Usikker | Usikker | 20000000 | 0 | RBR har bedt om revidert omfang av garderobeanlegg. SEKF har purret RBR flere ganger for å få behovsavklaring. Prosjektering og rekalkulering igangsettes så snart svar fra RBR foreligger.
93 | 60003 | Sandnes idrettspark, Giskehall 2 | Ingunn | K2 | 89000000 |  | 93062.318 | 93062.318 | 90.218 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 90000 | 90000 | Ferdig
94 | 60005 | Riskahallen rehabilitering | Ingunn | K2 | 85000000 |  | 75149.436 | 75149.436 | 36.369 |  | 0 | 0 |  | Sikker | Sikker | 36000 | 36000 | Ferdig
96 | 60008 | Iglemyr svømmehall | John | K2 | 262000000 |  | #REF! | #REF! | #REF! | 52881 | #REF! | #REF! |  | Usikker | Usikker | 100000000 | #REF! | Bygging pågår. Ferdgistilles høst 2020. | 79181
98 | 60010 | Giskehallen, rehabilitering av svømmehall | Fridtjov | ØP | 107812000 |  | 3204.931 | 3204.931 | 1717.472 | 3520 | 2000 | 5520 | 31.11% | Usikker | Ganske sikker | 5520000 | 0 | Fredmdrift avhenger av ferdgistilling av Iglemyr svømmehall. Forprosjekt pågår
| 60011 | Liten flerbrukshall, Skaarlia | Morten | K0 |  |  | 95.245 | 95.245 | 0 | -95 | 0 | -95 | 0% | Sikker | Sikker | -95000 | 0 | Ref prosjektnr 30010
100 | 60015 | Rehabilitering idrettsbygg | Leif Arne | ØP | Rullerende årsbevilgning |  | 1790.026 | 1790.026 | 541.028 | 551 | 1000 | 1551 | 34.88% | Ganske sikker | Ganske sikker | 1551000 | 0 | Pågår
102 | 60019 | Austråtthallen - Utbedring/etablering av bæring av tak | Fridtjov | ØP | 5500000 |  | 2391.809 | 2391.809 | 0 | 308 | 0 | 308 | 0% | Sikker | Sikker | 308000 | 0 | Ferdigstillingsarbeid pågår
103 | 60020 | Austråtthallen - Nytt gulv og etablering av drenering | Fridtjov | ØP | 3000000 |  | 111.864 | 111.864 | 3.25 | 141 | 3735 | 3876 | 0.08385% | Sikker | Sikker | 3876000 | 0 | Utføres sommeren 2019 (i skolens ferie)

## Ark1 (hidden)
Usikker | Før plan
Ganske sikker | Som planlagt
Sikker | Etter plan